## Control de versiones
Control de versiones del documento
Versión | Fecha | Autor | Descripción
1.0 | 2026-05-31 | A. Zapata | Identificacion y analisis de los primeros riesgos detectados
2.0 | 2026-06-09 | G. Gargaglione | Análisis de los riesgos, donde “Cambio de requerimientos” y “Retroalimentación” fueron los riesgos más importantes
2.1 | 2026-06-11 | G. Gargaglione | Nuevo análisis de riesgos, incorporación de planes de mitigación y contingencia. Eliminación de riesgos R03 y R04 “Falta de aptitud en lenguaje” y “Cambio de requerimientos durante el proyecto” ya que son relativos a la asignatura. Se aumentó el impacto y probabilidad de “Factores personales”. Disminuida la probabilidad de falta de retroalimentación.

## Analisís de riesgos
Riesgo | Descripción | Consecuencias asociadas | Categoría | Impacto | Probabilidad | Factor | Plan de Contingencia | Plan de Mitigación
R01 | Retraso con la entrega de insumos. | El cliente no podria ver los avances del proyecto por lo cual podira desconfiar del avance del proyecto. | Cronograma | 2.5 | 90% | 225 | Establecer fechas internas de entrega con anticipación a los plazos reales, y comunicar avances parciales al cliente de forma proactiva para mantener su confianza. | Si el retraso ocurre, notificar al cliente con la mayor anticipación posible, explicar el estado real del proyecto y negociar un nuevo plazo.
R02 | Factores personales | Si un miembro del equipo sufre un problema de salud eso significa que no podra dedicar tiempo al proyecto retrasandolo y terminara con una carga de trabajo para los otros miembros de equipo. | Personal | 4 | 95% | 380 | Mantener la documentación y el código siempre actualizado en el repositorio para que cualquier integrante pueda retomar el trabajo sin depender del otro. Distribuir el conocimiento del proyecto entre ambos integrantes. | Si un miembro del equipo sufre un problema de salud eso significa que no podra dedicar tiempo al proyecto retrasandolo y terminara con una carga de trabajo para los otros miembros de equipo.
R05 | Falta de retroalimentación | A pesar de avanzar en el proyecto, el cliente no ha dado una nueva "retroalimentación" para continuar con el desarrollo del proyecto, lo cual deja cierta incertidumbre sobre como proceder. | Requisitos | 3 | 1% | 3 | A pesar de avanzar en el proyecto, el cliente no ha dado una nueva "retroalimentación" para continuar con el desarrollo del proyecto, lo cual deja cierta incertidumbre sobre como proceder. | A pesar de avanzar en el proyecto, el cliente no ha dado una nueva "retroalimentación" para continuar con el desarrollo del proyecto, lo cual deja cierta incertidumbre sobre como proceder.
R06 | Falta de revisión entre pares | Los entregables se presentan sin validación interna, aumentando la probabilidad de errores no detectados. No bloquea la entrega pero reduce la calidad. | Proceso | 3.5 | 95% | 332.5 | Al inicio de cada iteración se definen fechas internas de entrega para cada parte, con un mínimo de 24 horas de anticipación al horario de clase. El estado de cada tarea se refleja en el tablero GitHub Projects y se comunica activamente entre los integrantes por Discord o WhatsApp. | Si un integrante no ha completado ni comunicado el estado de su parte con al menos 24 horas de anticipación al horario de clase, el otro integrante queda habilitado para asumir esas tareas o presentar el trabajo con el alcance disponible, dejando constancia del motivo en el repositorio mediante un Issue con etiqueta scr.